## Hoja 1
nombre del proyecto: | Proyecto final coderhouse comision 57810 | Descripcion: | pagina de ventas y administracion de ropa
Escrito por: | lopez julian | navegador usado: | Google chrome
aprobado por: | lopez julian
nombre alumno: | lopez julian
Prueba Final: | Fecha | Accion | Resultados esperados | resultados obtenidos; | APROBACION
| 2024-07-20 | mostrar objetos en la base de datos dentro de los apartados del menu correspondientesa cada modelo en formato CRUD permitiendo ver sus atributos, su id, crear nuevos objetos y definir sus atributos, mediante su respectivo formulario tanto asi como modificarlos y eliminarlos mediante los botones correspondientes | Que los objetos se creen, se agreguen a la base de datos mediante el formulario y al panel de administracion siendo mostrados en la tabla con su accion de eliminar y modificar mediante el CRUD, y que al intentar modificar un objeto, el formulario tome los valores del mismo objeto y permita modifiarlos al apretar el boton enviar, sobre escribiendo los datos de los atributos del objetos y mostrarlo en la tabla. | Todo tal cual lo esperado salvo que al enviar los datos modificados del objeto el formulario no sobreescribe los datos de los atributos del objeto seleccionado si no que crea otro id con los datos pasados en el formulario | PARCIALMENTE APROBADO
| 2024-07-20 | intentar crear un usuario el cual se registre tanto en la base de datos como en el panel de administracion | que al acceder a la pgina del index el consumidor no tenga disponibles todas las opciones del menu slavo algunas secciones del mismo index y la opcion de un registro de sesion para crear su usuario y tambien la opcion para hacer un login de su cuenta | Todo tal cual lo esperado al acceder a la pagina sin estar logeado funciona correctamente la opcion de crear un usuario y luego acceder a el, y ya estando logeado que tenga acceso a las opciones del menu para ver los objetos de los distintos modelos referidos a los productos y tener acceso a su manipulacion mediante CRUD | APROBADO
| 2024-07-20 | intentar acceder a una opcion de menu referida al perfil del usaurio para poder modificar los datos de la cuenta tanto el nombre de usuario, como el email, como su contraseña mediante el formulario brindado por el framework de django | que el usuario al clickear en el item profile del menu acceda a un formulario donde pueda modificar su email su nombre de usuario y su contraseña accediendo al formulario por django brindando los codigos requeridos para la manipulacion de esos datos | todo tal cual lo esperado el acceso al fromulario de la modificacion de los datos de la cuenta es perfectamente brindado al acceder al item profile dando tambien de forma efectiva la funcionalidad de modificar tambien la contraseña | APROBADO
| 2024-07-20 | intentar desloguearse de la cuenta mediante le boton logout redirigiendo al usuario al menu de log in | que el boton de log out desloguee la cuenta de forma funcional redirgiendo al menu de log in brindando tambien la opcion de volver al inicio mediante los apartados Chinesse. y home que cumplen la misma funcion donde tambien esta la opcion de crear otro usuario y proximamente ver el stock de los productos sin necesidad de estar logeado obviamente sin tener acceso a los datos de los objetos | Todo tal cual lo esperado al clickear en logout el usuario se deslogea de su cuenta siendo redirigido a la opcion de log in, teniendo tambien la opcion de volver al incio mediante los items espesificados en caso de querer acceder a la seccion de registracion de una nueva cuenta | APROBADO
| 2024-07-20 | que la pagina de inicio del sitio web muestre un avatar espesifico del usuario | que lla seccion de home de la cuenta del usuario muestre en el menu un avatar propio tanto sea asignado por default al registrar la cuentay levantado por el login teniendo asi el usuario la opcion de reemplazarlo por otro accediendo a un imagefield clickeando sobre el | en lugar de aparecer el avatar ubicado en la carpeta correspondiente sobre el lugar espesificado en el index aparece el simbolito de una imagen como que el programa esta leyendo las funciones pero no renderiza la imagen del mismo. al querer clickear en el para modificarlo se rompe la pagina | DESAPROBADO